## ÜBERSICHT
Übersicht Anwendungsfälle des TBA KT ZH
BIM-Phase TBA
NR AWF | Titel Anwendungsfall (AWF) | Beschreibung vorhanden | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3
TBAKTZH-AWF-000 | Allgemeines |  | x | x | x | x | x | x
TBAKTZH-AWF-010 | Bestandserfassung und -modellierung |  | x
TBAKTZH-AWF-020 | Modellbasierte Projektierung |  |  | x
TBAKTZH-AWF-020.1 | Variantenvergleich |  |  | x
TBAKTZH-AWF-020.2 | Bemessung- und Nachweisführung |  |  | x
TBAKTZH-AWF-021 | Datenqualitätsprüfung |  |  | x | x | x | x
TBAKTZH-AWF-030 | Modellbasierte Koordination |  |  | x |  | x | x | x
TBAKTZH-AWF-040 | Visualisierung |  |  | x |  | x
TBAKTZH-AWF-040.1 | Augmented und Virtual Reality |  |  | x |  | x | x
TBAKTZH-AWF-050 | 2D-Planableitungen aus dem Modell |  |  | x |  |  | x | x
TBAKTZH-AWF-060 | Modellbasierte Massen- und Mengenermittlung |  |  | x |  |  | x
TBAKTZH-AWF-060.1 | Kostenschätzung / Kostenvoranschlag |  |  | x
TBAKTZH-AWF-060.2 | Kostenkennwerte |  |  | x
TBAKTZH-AWF-070 | Zirkuläres und umweltgerechtes Bauen |  |  | x |  | x
TBAKTZH-AWF-070.1 | Ökobilanz |  |  | x |  | x
TBAKTZH-AWF-080 | Modellbasierte Auflageprojekt |  |  | x
TBAKTZH-AWF-090 | Modellbasierte Unternehmerausschreibung |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-090.1 | Modellbasierte Unternehmerausschreibung nach NPK-Leistungsverzeichnis | ja |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100 | Modellbasierte Ausführungsplanung |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100.1 | Modellbasierte Absteckung |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100.2 | Modellbasierte Bauphasenplanung |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100.3 | Baustellensicherheit |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100.4 | Baufortschrittsüberwachung der Ausführung |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100.5 | Änderungs- und Nachtragsmanagement |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100.6 | Aufgaben-, Pendenzen- und Mängelmanagement der Ausführung |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100.7 | Digitalisierter Belagseinbauprozess |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-100.8 | Datenaufnahme der ausgeführten Arbeiten |  |  |  |  | x
TBAKTZH-AWF-110 | Modellbasierte Abrechnung der Bauarbeiten | [5 empty] | x
TBAKTZH-AWF-110.1 | Kostenkontrolle |  |  |  |  | x | x
TBAKTZH-AWF-120 | Modellbasierte Bauwerksdokumentation | [5 empty] | x
TBAKTZH-AWF-120.1 | Erstellung des as-built Modells ab 2D-Pläne | [5 empty] | x | x
TBAKTZH-AWF-130 | Übernahme für Betrieb und Erhaltung | [6 empty] | x
TBAKTZH-AWF-140 | Life-Cycle-Management | [6 empty] | x

## Anwendungsfälle
BIM-Anwendungsfälle TBA
Anhang EIR
Projekt:
Arbeit: Ingenieurarbeiten / Bauarbeiten mit BIM
Version: 05.09.2023
Vom Auftraggeber geforderte Anwendungsfälle
Der Auftraggeber erwartet vom beauftragten Planer und Unternehmer die nachfolgend beschriebenen Leistungen und Ergebnisse der BIM-gestützten Planung:
Projektrelevant | Nummer | BIM-Anwendungsfall | Dimension | Generelle Beschreibung | Projektspezifische | zu liefernde Ergebnis | 2 – Vorstudie | 31 - Vorprojekt | 32 - Bauprojekt | 33 - Bewilligungsverfahren | 4 - Ausschreibung | 51 – Ausführungsplanung | 52- Ausführung | 53 – Inbetriebnahme, Abschluss | 6 - Bewirtschaftung
| TBAKTZH-AWF-010 | Bestandserfassung und -modellierung | 3D | Erfassung der wesentlichen Aspekte des Bestandes durch ein geeignetes Aufmass und Überführung in ein Bestandsmodell (IFC) bestehend aus: - Digitales Geländemodell (DGM) - Geologiemodell (Darstellung der geologischen Schichten aufgrund von Resultaten aus Bohrkernen und Sondagen) - Strassenkörper (Darstellung Kofferung; Trag-, Binder, Deckschicht; Bankett), PAK-haltige Schichten, Randabschlüsse, Parzellengrenzen und –nummern, Strassenkilometer TBA, GIS-Daten (z. B. Wald) - Parzellengrenzen - Werkleitungen & Kanalisation - Darstellung Eigentum TBA: Strassenentwässerung, Beleuchtung (inkl. Kandelaber), LSA, EW - Darstellung Eigentum Dritte: Abwasser, Trinkwasser (inkl. Hydranten), Beleuchtung (inkl. Kandelaber), Gas, Fernwärme, EW, Swisscom, weiter Anbieter - Kunstbauten (Brücken, Stützwände, etc.) - Bewuchs, Bepflanzungen |  | -Bestandsmodell (IFC) | x | x | x
| TBAKTZH-AWF-020 | Modellbasierte Projektierung | 3D | -Datenbank- und elementbasierte Modellierung der Volumenkörper und geometrischen Elemente gemäss Anforderungen der EIR. -Alle für die Ausschreibung kostenrelevanten Elemente sind zu modellieren und gemäss den EIR zu attribuieren. -Mengeneinheiten müssen mit dem Leistungsverzeichnis konkruent sein -Objekten sind nach Bauphasen zugeordnet |  | -Gesamtkoordinationsmodell als as-planned Modell (IFC, 3D-DWG). -Fachmodelle (IFC / 3D-DWG) mit Elementen/Objekten aus geschlossenen Volumenkörper. | x | x | x | x |  | x
| TBAKTZH-AWF-020.1 | Variantenvergleich | 3D | - Erstellung von Planungsvarianten als Studienmodelle zur Vereinfachung der Analyse und Bewertung hinsichtlich Kosten, Terminen, baulich-konstruktiver Gestaltung bzw. Qualität. - Varianten konkret nennen. Verglichen werden in den Varianten mögliche Gestaltung, Linienführung und Kosten. - Interaktive Visualisierung der Varianten als Unterstützung für die Entscheidungsfindung und den Multi-Stakeholderdialog |  | -Studienmodelle (IFC) -Visualisierungsmodelle (glTF) | x | x
| TBAKTZH-AWF-020.2 | Bemessung- und Nachweisführung | 3D | Nutzung des as-planned Modells für die Bemessung und Nachweisführung. - Entwässerungsnachweis (mit Hoch- und Tiefpunkten) - Berechnungsmodell (Statik) - Fliesswegmodell (Überprüfung Entwässerung Strasse) - Hochwasserschutz (Freibord, Abstand) |  | -2D Pläne oder Abbildung direkt im Modell von Hoch- und Tiefpunkten als Nachweis der Entwässerungsvorgaben |  | (x) | x | x |  | x
| TBAKTZH-AWF-021 | Datenqualitätsprüfung | 3D | - Die beteiligten Planer arbeiten eng und koordiniert zusammen. - Sie haben Kollisionsprüfungen durchzuführen. Ebenso ist die Erfüllung der weiteren Informationsanforderungen gemäss EIR zu überprüfen (Attributierung, Formate, Weiterverarbeitung der Daten etc.). - Prozesse für das Vorgehen bei Nichterfüllung sowie Soft- (Lichtraumprofil, Schleppkurve, Sichtweiten, Sicherheitsaspekte) und Hard Clashes (Volumenüberschneidung, Sperrzonen) sind zu erstellen und zu befolgen. - Dem Bauherren ist ein Qualitätsprüfungsbericht und Kollisionsprüfungsnachweis zu liefern, anhand dem er die Zusammenarbeit verfolgen und die Qualität der Planung überprüfen kann. - Prüfprotokoll ist zu liefern |  | -Kollisionsbereinigtes as-planned Modell (IFC) - Prüfprotokoll | x | x | x |  | x | x |  | x
| TBAKTZH-AWF-030 | Modellbasierte Koordination | 3D | Auf Basis des Gesamtkoordinationsmodells werden zusammen mit dem Auftraggeber Koordinationssitzungen zur Entscheidungsfindung und Kontrolle der Produktionsziele (erforderliche Datenqualität) durchgeführt. Diese finden im 2 bis 4-Wochenrhythmus statt, das Gesamtkoordinationsmodell und weitere erforderliche Unterlagen sind jeweils 3 bis 5 Tagen im Voraus an den Auftraggeber abzuliefern. Zu Beginn des Projekts ist der Prozess anhand eines Proof of Concept eingehend zu testen und im BEP zu protokollieren. |  | -Konsolidierte Gesamtkoordinationsmodel (IFC) und ergänzende Skizzen und Darstellungen als Diskussionsgrundlage für nicht modellierte Details -Proof of Concept | x | x | x | x | x | x | x | x
| TBAKTZH-AWF-040 | Visualisierung | 3D | Bedarfsgerechte Visualisierung auf Grundlage des Gesamtkoordinationsmodells als Basis für Koordinationsbesprechungen im Zuge der Planung und Ausführung sowie für die Öffentlichkeitsarbeit. |  | -Übersichtsbilder, Details, Videos -Visualisierungsmodell (glTF) | x | x | x | x |  | x
| TBAKTZH-AWF-040.1 | Augmented und Virtual Reality | 3D | Augmented und Virtual Reality Technologie vor Ort oder in öffentlich zugänglichen 3D Visualisierungsräumen für die Öffentlichkeitsarbeit. Visualisierung des Projekts auf Basis des Modells mittels der Augmented Reality-Technologie auf der Baustelle. Es soll der der Überprüfung der Ausführung und der Klärung von Konflikten oder Fragen von Beteiligten dienen. |  | -as-planned, Ausführungsmodell (KML / OBJ / FBX) -Visualisierungsmodell (glTF) |  |  | x |  |  | x | x
| TBAKTZH-AWF-050 | 2D-Planableitungen aus dem Modell | 2D | - Alle für die Genehmigung erforderlichen Planunterlagen sind aus dem 3D-Modell abzuleiten - Grundlage für optimierte Betriebs- und Unterhaltsplanung des Bauwerks. Die detaillierte Anforderungen an die Pläne sind durch die TBA-Fachstellen zu liefern. |  | -2D-Pläne |  | x |  | x |  |  |  | x | x
| TBAKTZH-AWF-060 | Modellbasierte Massen- und Mengenermittlung | 5D | Automatische Massen- und Mengenermittlung aus dem Modell für: - Kostenschätzung - Kostenvoranschlag - Ausschreibung der Bauarbeiten - Abrechnung - Materialbewirtschaftung |  | -Automatisch generierte Listen (z. B. Excel) zur Weiterverwendung der Daten |  | x | x |  | x |  | x | x
| TBAKTZH-AWF-060.1 | Kostenschätzung / Kostenvoranschlag | 5D | Automatisierte modellbasierte Kostenermittlung. Auf Basis der strukturierten und bauteilbezogenen Mengen (Volumen, Flächen, Längen, Stückzahlen) können Kosten laufend bestimmt werden. |  | -Kostenschätzung / Kostenvoranschlag | x | x | x
| TBAKTZH-AWF-060.2 | Kostenkennwerte | 5D | Die Kostenkennwerte des CRB und TBA sollen modellbasiert verwendet werden, damit überprüft werden kann, inwieweit die Kostenschätzung auf Basis der eigenen Erfahrungswerte plausibel ist. |  | -Kostenplausibilisierung | x | x | x |  | x
| TBAKTZH-AWF-070 | Zirkuläres und umweltgerechtes Bauen | 3D | Die Bauweise wird so optimiert, dass die Belastung unserer Umwelt durch die Produktion der Baustoffe und Bauteile, die Bauwerkserrichtung, den Bauwerksbetrieb und den Bauwerksabbruch, so gering wie möglich gehalten wird. Das heisst, das Treibhausgase maximal reduziert werden und der Ressourcenverbrauch auf das Minimum reduziert wird. |  | -as-planned Modell |  | x | x |  |  | x
| TBAKTZH-AWF-070.1 | Ökobilanz | 2D | Berechnung der Ökobilanz basierend auf die im as-planned Modell erfasste Materialien und Mengen |  | -Automatisch generierte Listen (z. B. Excel) zur Berechnung der Ökobilanz |  | x | x |  |  | x
| TBAKTZH-AWF-080 | Modellbasierte Auflageprojekt | 3D | Das Auflage- und Landerwerbsverfahren basiert auf dem as-planned Modell. Die Stellungnahme/Genehmigung durch die zuständigen Ämter/Fachstelle erfolgt elektronisch und modellbasiert. |  | -Gesamtkoordinationsmodell als as-planned Modell (IFC) -Fachmodelle (IFC / 3D-DWG) Visualisierungsmodell (glTF) |  | x | x | x
| TBAKTZH-AWF-090 | Modellbasierte Unternehmerausschreibung | 3D | Ausschreibungsgrundlage ist das as-planned Modell. Alle für die Angebotseingabe des Unternehmers relevanten Angaben (Materialen, Produkte, Details, Bauphase, weitere Informationen) sind im BIM-Modell zu hinterlegen. Nach Möglichkeit sind von Projektverfasser in Absprache mit dem TBA-PL die Ausmassvorschriften festzulegen und mit den Ausschreibungsunterlagen beizulegen |  | -as-planned Modell (IFC) -Visualisierungsmodelle (glTF) |  |  |  |  | x
| TBAKTZH-AWF-090.1 | Modellbasierte Unternehmerausschreibung nach NPK-Leistungsverzeichnis | 3D | Die Positionen im Leistungsverzeichnis sind direkt den Objekten im BIM-Modell zugeordnet. Es entsteht ein Zusammenschluss aus LV-Positionen nach NPK, der erforderlichen Mengen mit Einheit und dem BIM-Modell (siehe publizierte Beschreibung). |  | -as-planned Modell (IFC) -Visualisierungsmodelle (glTF) |  |  |  |  | x
| TBAKTZH-AWF-100 | Modellbasierte Ausführungsplanung | 3D | Das Modell beinhaltet alle relevanten Informationen zur Ausführung (BIM2Field). Die durch das TBA akzeptierte UN-Optimierungen sind im Modell berücksichtigt. Es dient als Grundlage für die Freigabe zum Baustart durch das TBA. |  | -as-planned Modell (IFC) | [5 empty] | x
| TBAKTZH-AWF-100.1 | Modellbasierte Absteckung | 3D | Die Absteckung der Bauelemente erfolgt auf Basis des as-planned Modell. |  | -Absteckungspunkte (IFC / CPIXML) -Absteckungsliste (Excel) | [6 empty] | x
| TBAKTZH-AWF-100.2 | Modellbasierte Bauphasenplanung | 4D | Planung und Visualisierung der Bauetappen gemäss Bauprogramm (Verknüpfung Bauprogramm und Objekte). |  | -as-planned Modell (IFC) |  | x | x |  |  | x
| TBAKTZH-AWF-100.3 | Baustellensicherheit | 3D | Im BIM-Modell sind alle Aspekte zur Baustellensicherheit im Ist-Zustand darzustellen. Sollten Abweichungen vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand bestehen, welche zu Sicherheitsdefiziten führen, sind entsprechende Massnahmen einzuleiten. Die Baustellensicherheit soll auf Basis des 4D-Modells (Bauphasenplanung) aufgebaut werden und alle sicherheitsrelevanten Aspekte, wie beispielsweise Schutz- und Arbeitsgerüste, modelliert werden. |  | -Sicherstellung Baustellensicherheit -Vorgabe Baustellensicherheit | [5 empty] | x
| TBAKTZH-AWF-100.4 | Baufortschrittsüberwachung der Ausführung | 3D / 4D | Das Bauprogramm ist mit dem as-planned Modell verknüpft. Der Baufortschritt ist im Modell möglichst automatisch aktualisiert und dargestellt. |  | -as-planned Modell (IFC) | [6 empty] | x
| TBAKTZH-AWF-100.5 | Änderungs- und Nachtragsmanagement |  | -Nutzung des as-planned Modell zu Dokumentation, Nachverfolgung, frühzeitge Erkennung von Auswirkungen und Freigabe von Planungsänderungen während der Bauausführung und zur Ableitung von Nachträgen. |  | -as-planned Modell (IFC) | [6 empty] | x | x
| TBAKTZH-AWF-100.6 | Aufgaben-, Pendenzen- und Mängelmanagement der Ausführung | 3D | -Digitale Erfassung, Verortung, Verfolgung, Behebung und Prüfung der im Rahmen der Bauausführung festgestellten Aufgaben, Pendenzen und Mängel mittels Koordinationsplattform (CDE) |  | -as-planned Modell (IFC) | [6 empty] | x | x
| TBAKTZH-AWF-100.7 | Digitalisierter Belagseinbauprozess | 3D | in Erarbeitung | [8 empty] | x
| TBAKTZH-AWF-100.8 | Datenaufnahme der ausgeführten Arbeiten | 3D | Aufnahme der Informationen aus der Ausführung gemäss Pflichtenheft «BIM2Field-Field2BIM» vom TBA. In folgenden Fällen erfolgt die Aufnahme in Absprache mit der Bauleitung und Projektleitung TBA: - Die ausgeführten Arbeiten weichen vom as-planned Modell ab - Die Abweichung liegt ausserhalb der im Pflichtenheft beschriebenen Toleranzen - Die Objekte / Elemente sind nicht im as-planned Modell dargestellt, resp. modelliert |  | -Vermessungsaufnahme -Codeliste (Excel) | [6 empty] | x
| TBAKTZH-AWF-110 | Modellbasierte Abrechnung der Bauarbeiten | 3D / 5D | Das Ausmass und die Abrechnung erfolgen modellbasiert auf Basis des BIM-Modells. Zur zusätzlichen Kontrolle sind entsprechende Nachweise (Liefernachweise etc.) vorzuweisen. |  | -Abrechnungsmodell (IFC) -Abrechnung | [6 empty] | x
| TBAKTZH-AWF-110.1 | Kostenkontrolle | 5D | Nutzung des BIM-Modells als Abrechnungsmodell zur regelmässigen Plausibilisierung von Bauleistungen und Akontorechnungen. |  | -Abrechnungsmodell (IFC) -Kostenkontrolle | [6 empty] | x
| TBAKTZH-AWF-120 | Modellbasierte Bauwerksdokumentation | 3D | - Einarbeitung und Modellierung der Informationen aus der Ausführung. - Nachverfolgbarkeit von Planungsänderungen und Mängelbehebung. - Strukturierte, digitale Dokumentation des Bauwerks. - Der Prozess zur Aktualisierung des Modells soll mit den Beteiligten vor der Ausführung im BEP definiert werden (z. B. nach jeder Bauetappe, am Ende der Bauarbeiten). |  | -as-built Modell (IFC, native Dateien) | [6 empty] | x | x
| TBAKTZH-AWF-120.1 | Erstellung des as-built Modells ab 2D-Pläne | 3D | 3D-Modellerstellung ab den 2D-Plänen (PAW) als Grundlage für Betriebs- und Unterhaltsplanung des Bauwerks. Die Informationsanforderungen der Auftraggeber (EIR/AIR) sind zu berücksichtigen. |  | -as-built Modell (IFC, native Dateien) | [7 empty] | x | x
| TBAKTZH-AWF-130 | Übernahme für Betrieb und Erhaltung | 3D | Automatische Übernahme der notwendigen Daten aus dem as-built Modell in die Bewirtschaftungssysteme des TBA. |  | -Bewirtschaftungs-, Bestandsmodell (IFC, native Dateien) | [7 empty] | x | x
| TBAKTZH-AWF-140 | Life-Cycle-Management | 3D |  |  | -Bewirtschaftungs-, Bestandsmodell (IFC, native Dateien) | [8 empty] | x